## Plan1
RESOLUÇÃO TC Nº 008/2014 / ANEXO V / MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE
EXERCICIO FINANCEIRO: 2014
PERIODO REFERENCIAL: 01/01/2014 A 31/12/2014
					DESPESAS NO EXERCICIO
MODALIDADE / Nº. LICITAÇÃO	IDENTICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENCIO				CONTRATADO		CONTRATO					TERMO ADITIVO
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE R$	CONTRA PARTIDA R$	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº. / ANO	DATA / INICIO	PRAZO	VALOR DO CONTRATO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALORES ADITADOS	REAJUSTES	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL EXECUTADO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
TP- 004/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS BAIRROS DE: JAGUARIBE, SOSSEGO E VILA VELHA	13101674000124/2011	MINISTÉRIO DA SAUDE/ REPASSE FUNDO A FUNDO	137.799,01	245.134,08	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	151/2013	13.01.2014	90 DIAS	382.933,23	08.10.2014	180 DIAS	14.616,16	***	4.4.90.51	397.549,39	135.705,05	135.705,05	135.705,05	ENCERRADO
TP- 002/2014	EXECUÇÃO COMPLETA DE UM POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE	13101674000111/2011	MINISTÉRIO DA SAUDE/ REPASSE FUNDO A FUNDO	180.000,00	47.999,30	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	039/2014	16.05.2014	90 DIAS	225.717,44	EM ANDAMENTO	180 DIAS	***	***	4.4.90.51	25.003.,01	****	****	****	EM ANDAMENTO

TOTAL				317.799,01	293.133,38					608.650,67			14.616,16			422.552,40	135.705,05	135.705,05	135.705,05

EVILACIO JOSÉ DA CUNHA AMARAL - ENGENHEIRO CIVIL					CPF Nº. 084.160.104-63
SERGIO HENRIQUE COSTA GALVÃO - SECRETÁRIO					CPF Nº. 019.018.714-01
PAULO BATISTA ANDRADE - PREFEITO					CPF Nº. 793.573.774-68

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data, 18 / 03 / 2015.

Evilácio José da Cunha Amaral Sergio Henrique Costa Galvão / Eng.Civil – CREA 6266 – 2ªRG Secretario de Saúde / Responsável pela Unidade Executora / CPF Nº. 084.160.104-63 CPF Nº. 019.018.714-01