## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		Evilácio José da Cunha Amaral / Eng.Civil – CREA 6266 – 2ªRG / CPF Nº. 084.160.104-63	João Batista de Andrade / Secretário de Infraestrutura / CPF Nº793.575.634-15			João Batista de Andrade / Secretário de Infraestrutura / CPF Nº 793.575.634-15
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
DE-024/2014	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	***	***	***	***	08.951.369/0001-91	HÁ CUNHA AMBIENTAL - ME	079/2014	01/09/2014	180 DIAS	1.463.593,14	28/02/2015	***	146.359,31	***	3.3.90.39	873.940,33	764.528,87	764.528,87	1.228.490,89	ENCERRADO
IN – 007/2013	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	***	***	***	***	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	039/2013	29/05/2013	12 MESES	20.457,84	EM ANDAMENTO	12 MESES	5.114,46	***	3.3.90.39	7.378,60	1.887,92	1.887,92	19.119,22	EM ANDAMENTO
IN – 006/2013	SERVIÇOS DE ATERRO SANITARIO	***	***	***	***	07.534.580/0001-46	C.T.R – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	034/2013	02/05/2013	12 MESES	528.000,00	EM ANDAMENTO	12 MESES	37.680,00	37.680,00	3.3.90.39	7.378,60	40.315,54	40.315,54	457.329,28	EM ANDAMENTO
PREGÃO-023/2014	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	***	***	***	***	14.618.114/0001-04	OGA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA-ME.	088/2014	09/10/2014	12 MESES	1.533.163,33	EM ANDAMENTO	***	***	***	3.3.90.39	194.592,95	89.219,32	89.219,32	258.857,32	EM ANDAMENTO
TP- 003/2012	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALDIR PESSOA, AYRTON SENA, TANCREDO NEVES E SAUDADE	017/2012	SECID – SECRETARIA DAS CIDADES	300.000,00	76.695,45	10.999.448/0001-14	T & S ENGENHARIA LTDA- EPP	059/2012	12/09/2012	180 DIAS	376.695,45	PARALIZADA	360 DIAS	***	***	4.4.90.51	50.695,26	50.695,26	50.695,26	192.901,23	PARALIZADA
CC-044/2014	PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	***	***	***	***	19.952.856/0001-95	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA-ME	096/2014	14/11/2014	90 DIAS	77.284,25	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	42.800,53	44.236,42	44.236,42	44.236,42	EM ANDAMENTO
CC-046/2014	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DAS RUAS SENADOR PAULO GUERRA E CAPITÃO VICENTE MADUREIRA	***	***	***	***	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	097/2014	01/12/2014	90 DIAS	146.965,40	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	71.726,02	64.274,32	64.274,32	96.221,07	EM ANDAMENTO
TP-003/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS JOÃO DE BARROS, BARILOCHE, HERMANO CORDEIRO GALVÃO, CAMPO SANTO, CAPITÃO GUERRA, BERTIOGAS.	TA-Nº076/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM	905.659,86	25.032,43	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	150/2013	02/01/2014	90 DIAS	868.842,43	PARALIZADA	270 DIAS	***	***	4.4.90.51	636.741,15	593.470,65	593.470,65	593.470,65	PARALIZADA

TOTAL				1.205.659,86	101.727,88					7.908.663,25			37.680,00	37.680,00		3.850.155,89	3.464.430,55	3.464.430,55	3.624.731,43

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		Evilácio José da Cunha Amaral / Eng.Civil – CREA 6266 – 2ªRG / CPF Nº. 084.160.104-63	João Batista de Andrade / Secretário de Infraestrutura / CPF Nº793.575.634-15			João Batista de Andrade / Secretário de Infraestrutura / CPF Nº 793.575.634-15
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
DE-024/2014	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	***	***	***	***	08.951.369/0001-91	HÁ CUNHA AMBIENTAL - ME	079/2014	01/09/2014	180 DIAS	1.463.593,14	28/02/2015	***	146.359,31	***	3.3.90.39	*****	220.000,00	984.528,87	1.448.490,89	ENCERRADO
IN – 007/2013	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	***	***	***	***	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	039/2013	29/05/2013	12 MESES	20.457,84	EM ANDAMENTO	12 MESES	27.395,55	27.395,55	3.3.90.39	5.439,64	5.490,68	7.378,60	24.609,90	EM ANDAMENTO
IN – 006/2013	SERVIÇOS DE ATERRO SANITARIO	***	***	***	***	07.534.580/0001-46	C.T.R – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	034/2013	02/05/2013	12 MESES	528.000,00	EM ANDAMENTO	12 MESES	585.720,00	585.720,00	3.3.90.39	123.972,59	214.697,24	255.012,78	672.026,52	EM ANDAMENTO
PREGÃO-023/2014	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	***	***	***	***	14.618.114/0001-04	OGA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA-ME.	088/2014	09/10/2014	12 MESES	1.533.163,33	EM ANDAMENTO	***	***	***	3.3.90.39	364.132,30	364.132,30	453.351,62	622.989,62	EM ANDAMENTO
CC-044/2014	PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	***	***	***	***	19.952.856/0001-95	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA-ME	096/2014	14/11/2014	90 DIAS	77.284,25	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	6.663,48	14.828,37	59.064,79	59.064,79	CONCLUÍDA
CC-046/2014	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DAS RUAS SENADOR PAULO GUERRA E CAPITÃO VICENTE MADUREIRA	***	***	***	***	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	097/2014	01/12/2014	90 DIAS	146.965,40	CONCLUÍDA	***	***	***	4.4.90.51	23.742,11	49.009,16	49.009,16	145.230,23	CONCLUÍDA
TP-003/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS JOÃO DE BARROS, BARILOCHE, HERMANO CORDEIRO GALVÃO, CAMPO SANTO, CAPITÃO GUERRA, BERTIOGAS.	TA-Nº076/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM	905.659,86	25.032,43	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	150/2013	02/01/2014	90 DIAS	868.842,43	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	85.768,91	77.768,81	77.768,81	671.239,46	EM ANDAMENTO
CC-005/2015	CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO NA RUA DA ALEGRIA E MURO DE CONTENÇÃO DA RUA BELFASTE.	***	***	***	***	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	005/2015	23/04/2015	90 DIAS	147.439,98	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	42.265,28	31.817,50	31.817,50	31.817,50	EM ANDAMENTO

TOTAL				905.659,86	20.032,43					4.787.746,37			613.115,55	613.115,55		651.984,31	977.744,06	1.917.932,13	3.675.468,91

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		Evilácio José da Cunha Amaral / Eng.Civil – CREA 6266 – 2ªRG / CPF Nº. 084.160.104-63	João Batista de Andrade / Secretário de Infraestrutura / CPF Nº793.575.634-15			João Batista de Andrade / Secretário de Infraestrutura / CPF Nº 793.575.634-15
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CC-001/2015	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	***	***	***	***	08.951.369/0001-91	HÁ CUNHA AMBIENTAL - ME	033/2015	21/07/2015	12 MESES	4.482.616,65	EM ANDAMENTO	***	***	***	3.3.90.39	282.972,28	201.000,00	201.000,00	201.000,00	EM ANDAMENTO
IN – 007/2013	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	***	***	***	***	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	039/2013	29/05/2013	12 MESES	20.457,84	EM ANDAMENTO	12 MESES	27.395,55	27.395,55	3.3.90.39	6.068,23	***	7.378,60	24.609,90	EM ANDAMENTO
IN – 006/2013	SERVIÇOS DE ATERRO SANITARIO	***	***	***	***	07.534.580/0001-46	C.T.R – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	034/2013	02/05/2013	12 MESES	528.000,00	EM ANDAMENTO	12 MESES	585.720,00	585.720,00	3.3.90.39	86.618,72	206.249,17	461.261,95	878.275,69	EM ANDAMENTO
PREGÃO-023/2014	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	***	***	***	***	14.618.114/0001-04	OGA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA-ME.	088/2014	09/10/2014	12 MESES	1.533.163,33	EM ANDAMENTO	***	***	***	3.3.90.39	372.896,61	352.412,10	805.763,72	975.401,72	EM ANDAMENTO
CC-044/2014	PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	***	***	***	***	19.952.856/0001-95	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA-ME	096/2014	14/11/2014	90 DIAS	77.284,25	CONCLUÍDA	***	***	***	4.4.90.51	1.737,58	10.933,49	69.998,28	69.998,28	CONCLUÍDA
TP-003/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS JOÃO DE BARROS, BARILOCHE, HERMANO CORDEIRO GALVÃO, CAMPO SANTO, CAPITÃO GUERRA, BERTIOGAS,JURUAÇU,JABUTICABA,AUGUSTO RODRIGUÊS E TRAVESSA HERMANO CORDEIRO GALVÃO.	TA-Nº076/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM	905.659,86	25.032,43	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	150/2013	02/01/2014	90 DIAS	868.842,43	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	96.587,70	8.000,10	85.768,91	85.768,91	EM ANDAMENTO
CC-005/2015	CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO NA RUA DA ALEGRIA E MURO DE CONTENÇÃO DA RUA BELFASTE.	***	***	***	***	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	005/2015	23/04/2015	90 DIAS	147.439,98	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	31.004,04	42.004,04	73.821,54	73.821,54	EM ANDAMENTO
TP-003/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS CO MEIO FIO DAS RUAS: CRUZ DE MALTA, SERRA TALHADA, TIMBAÚBA E RUA SÃO LOURENÇO.	CR-Nº802304/2014	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	643.890,00	24.765,00	10.565.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	047/2015	07/08/2015	120 DIAS	607.519,17	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	***	***	***	***	EM ANDAMENTO
TP-001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM MEIO FIO DAS RUAS:CARAVELAS,RUA PÔR DO SOL, RUA JOÃO DE BRITO, RUA JOINVILE,RUA LOS ANGELES,RUA AUGUSTO RODRIGUÊS, 4ª TRAV. DO SÍTIO BOM JESUS, RUA SÍTIO BOM JESUS, 1ª TRV. DO SÍTIO BOM JESUS, 3ª TRAV. DO SÍTIO BOM JESUS, TRV. HERMANO CORDEIRO GALVÃO, RUA TOM JOBIM, RUA BOM JESUS, 2ª TRV. DO SÍTIO BOM JESUS.	076/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM	903.119,32	162.065,43	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	022/2015	29/07/2015	90 DIAS	1.051.242,05	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	56.165,92	56.165,92	56.165,92	56.165,92	EM ANDAMENTO

TOTAL				2.452.669,18	211.862,86					9.316.565,70			613.115,55	613.115,55		934.051,08	876.764,82	1.761.158,92	2.365.041,96

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		Evilácio José da Cunha Amaral / Eng.Civil – CREA 6266 – 2ªRG / CPF Nº. 084.160.104-63	João Batista de Andrade / Secretário de Infraestrutura / CPF Nº793.575.634-15			João Batista de Andrade / Secretário de Infraestrutura / CPF Nº 793.575.634-15
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CC-001/2015	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	***	***	***	***	08.951.369/0001-91	HÁ CUNHA AMBIENTAL - ME	033/2015	21/07/2015	12 MESES	4.482.616,65	EM ANDAMENTO	***	***	***	3.3.90.39	384.152,10	270.000,00	471.000,00	471.000,00	EM ANDAMENTO
IN – 007/2013	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	***	***	***	***	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	039/2013	29/05/2013	12 MESES	20.457,84	EM ANDAMENTO	12 MESES	27.395,55	27.395,55	3.3.90.39	5.140,46	3.604,43	10.983,03	28.214,33	EM ANDAMENTO
IN – 006/2013	SERVIÇOS DE ATERRO SANITARIO	***	***	***	***	07.534.580/0001-46	C.T.R – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	034/2013	02/05/2013	12 MESES	528.000,00	EM ANDAMENTO	12 MESES	585.720,00	585.720,00	3.3.90.39	156.899,26	49.799,04	511.060,99	928.074,73	EM ANDAMENTO
PREGÃO-023/2014	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	***	***	***	***	14.618.114/0001-04	OGA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA-ME.	088/2014	09/10/2014	12 MESES	1.533.163,33	EM ANDAMENTO	***	***	***	3.3.90.39	271.283,13	223.449,59	1.029.213,31	1.198.851,31	EM ANDAMENTO
TP-003/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS JOÃO DE BARROS, BARILOCHE, HERMANO CORDEIRO GALVÃO, CAMPO SANTO, CAPITÃO GUERRA, BERTIOGAS, JURUAÇU, JABUTICABA, AUGUSTO RODRIGUES E TRAVESSA HERMANO CORDEIRO GALVÃO.	TA-Nº076/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM	905.659,86	25.032,43	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	02/01/2014	02/01/2014	90 DIAS	868.842,43	CONCLUÍDA	***	***	***	4.4.90.51	167.538,64	167.538,64	175.538,74	253.307,55	CONCLUÍDA
CC-005/2015	CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO NA RUA DA ALEGRIA E MURO DE CONTENÇÃO DA RUA BELFASTE.	***	***	***	***	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	005/2015	23/04/2015	90 DIAS	147.439,98	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	***	***	73.821,54	73.821,54	EM ANDAMENTO
TP-001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM MEIO FIO DAS RUAS: CRUZ DE MALTA, SERRA TALHADA, TIMBAÚBA E RUA SÃO LOURENÇO DA MATA.	CR-Nº802304/2014	MINISTÉRIO DO TURISMO /CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	643.890,00	24.765,00	10.565.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	047/2015	07/08/2015	120 DIAS	607.519,17	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	***	***	***	***	EM ANDAMENTO
TP-001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM MEIO FIO DAS RUAS:CARAVELAS,RUA PÔR DO SOL, RUA JOÃO DE BRITO, RUA JOINVILE,RUA LOS ANGELES,RUA AUGUSTO RODRIGUÊS, 4ª TRAV. DO SÍTIO BOM JESUS, RUA SÍTIO BOM JESUS, 1ª TRV. DO SÍTIO BOM JESUS, 3ª TRAV. DO SÍTIO BOM JESUS, TRV. HERMANO CORDEIRO GALVÃO, RUA TOM JOBIM, RUA BOM JESUS, 2ª TRV. DO SÍTIO BOM JESUS.	076/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM	903.119,32	162.065,43	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	022/2015	29/07/2015	90 DIAS	1.051.242,05	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	83.538,65	155.417,06	211.582,98	211.582,98	EM ANDAMENTO

TOTAL				2.452.669,18	211.862,86					9.239.281,45			613.115,55	613.115,55		1.068.552,24	869.808,76	2.483.200,59	3.164.852,44

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)