## 1. TRIM ITA SEC EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ					EXERCÍCIO: (2)		2019					DATA : 15/04/2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL: 1			1.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CARTA CONVITE 001/2012	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	TC N.ᵒ 363.417-96/2012/PE	MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.020.000,00	321.475,27	10.999.448/0001-14	T&S ENGENHARIA LTDA - EPP	064/2012	28/09/2012	180 DIAS	1.944.197,35	-	31/12/2018	-	44.90.51	-	-	-	669,307.97	CANCELADA
TOMADA DE PREÇOS 005/2015	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DO RIO AMBAR	TC N.ᵒ 09543/2014	FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR	509.099,26	185.731,86	20.298.277/0001-50	WALTER L. SILVA LTDA ME	139/2014	24/08/2015	12 MESES	676.249,60	-	08/08/2017	-	44.90.51	521,514.83	10,526.87	10,526.87	521,514.83	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 004/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DO SOSSEGO	TC N.ᵒ 209172/2014	FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR	509.099,27	88.454,33	20.298.277/0001-50	WALTER L. SILVA LTDA ME	138/2014	27/04/2015	12 MESES	613.272,07	-	20/06/2017	-	44.90.51	101,852.63		101,852.63	150,197.13	PARALISADA
PROCESSO LICITATORIO 064/2017	CONSTRATAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2	PAR 81783	FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR	1.288.750,66		20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP	075/2017	NÃO INICIADO	1 ANO	1.282.149,63		1 ANO		44.90.51	94,456.22			94,456.22	ANDAMENTO

					-
					-

					TOTAL	717,823.68	10,526.87	112,379.50	1,435,476.15

Ilha de Itamaracá, 15 de abril de 2019
					______________________________________________
					SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

## 1. TRIM ITA SAUDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ					EXERCÍCIO: (2)		2019					DATA : 15/04/2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA DE SAÚDE					PERÍODO REFERENCIAL: 1			1º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TPMADA DE PREÇOS 003/2017	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE BAIXA VERDE	13.101.674/0001/17-706	MINISTÉRIO DA SAUDE/FNS/FUNDO A FUNDO	743.000,00	23.411,89	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP	146/2017	NÃO INICIADO	180 DIAS	760.951,70				44.90.51.00	139,098.27	139,098.27	139,098.27	139,098.27	ANDAMENTO
TPMADA DE PREÇOS 071/2018	CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAUDE MODALIDADE AMPLIADA	13.101.6740001/17-001	MINISTÉRIO DA SAUDE/FNS/FUNDO A FUNDO	218.000,00	105.053,99	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP	071/2018	NÃO INICIADO	180 DIAS	319.823,45				44.90.51.00					AGUARDA LIBERAÇÃO DE RECURSO

					-
					-

					TOTAL	139,098.27	139,098.27	139,098.27	139,098.27

Ilha de Itamaracá, 15 de abril de 2019
					______________________________________________
					SECRETARIA DE SAÚDE

## 1. TRIM INFRA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ					EXERCÍCIO: (2)		2019					DATA : 15/04/2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: 1			1.º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADE DE PREÇOS 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CARAVELAS, POR DO SOL, JOÃO DE BRITO, JOEINVILE, LOSAGELES, JOSE MATIAS, 1.2.3.4 TRAV DO SITIO BOM JESUS , RUA SITIO BOM JESUS, RUA JOSE EUDES MONTEIRO DE BARROS E RUA TOM JOBIM	TA 076/2015	FEM/2014	903.119,32	162.065,43	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	022/2015	29/07/2015	12 MESES	1.051.242,05	-	-	45.794,77	44.90.51.00	152,317.77			817,709.75	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CRUZ DE MALTA, SERRA TALHADA, TIMBAUBA E SÃO LOURENÇO DA MATA	CR. 002304/2014	MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643.890,00	24.765,00	10.565.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	047/2015	07/08/2015	120 DIAS	607,519.17	-	-	-	44.90.51.00	173,389.73			262,989.48	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CANHOTINHO, CARUARU, DESEMBARGADOR ANGELO VASCONCELOS FILHO, GIRASSOL E POSSIDÔNIO, J. DE LIMA E ARARAS	CR. 1.017.002-92/2014	MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.320.190,99	57.598,59	10.560.289/0001-57	J.L. MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP	128/2018	04/07/2018	12 MESES	992,019.17	-	-	-	44.90.51.00	287,135.23	-	-	-	EM ANDAMENTO / AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS
CARTA CONVITE 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHAMENTO/ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOBRES A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	-	RECURSOS PROPRIOS		131.899,92	08.473.488/0001-86	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	002/2017	27/01/2017	12 MESES	120,000.00	-	12 MESES	120,000.00	33.90.39.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	240,000.00	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇOS : Nº. 01/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS LAVRAS E MACHADO DE ASSIS	CONTRATO DE REPASSE Nᵒ. 1.030.699-38/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341.250,00	9.734,11	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÂES EMPREENDIMENTOS LTDA	066/2018	23/03/2018	6 MESES	349.101.14		12 MESES		44.90.51.00	181,306.23	155,112.99	155,112.99	181,306.23	ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS : nᵒ. 005/2017	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	-	RECURSOS PROPRIOS	-	286.175,98	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP	104/2017		6 MESES	242.664,46				44.90.51.00	30,727.85			30,727.85	PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS : nᵒ. 0062017	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS	-	RECURSOS PROPRIOS	-	294.455,06	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÂES EMPREENDIMENTOS LTDA	108/2017		6 MESES	289.356,94				44;90.51.00	70,496.84			70,496.84	PARALISADA
CARTA CONVITE 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHAMENTO/ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOBRES A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	-	RECURSOS PROPRIOS		180.000,00	08.473.488/0001-86	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	002/2019	28/01/2019	12 MESES	168,000.00	-			33.90.39.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	ANDAMENTO

					TOTAL	1,029,373.65	179,112.99	179,112.99	1,617,230.15

Ilha de Itamaracá, 15 de abril de 2019
					______________________________________________
					SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA