## MAPA DE OBRAS CONSOLIDADO 2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (1) |  | 2023 | [6 empty] | DATA : 15/01/2024
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | CONSOLIDADO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇO 003/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CRUZ DE MALTA, SERRA TALHADA, TIMBAUBA E SÃO LOURENÇO DA MATA | 802304/2014 | MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 619125 | 12635.21 | 10.569.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 047/2015 | 07/08/2015 | 4 MESES | 607519.17 | - | 3650 DIAS | - | 44.90.51.00 | 262989.48 | 0 | 0 | 262989.48 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO 002/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CANHOTINHO, CARUARU, DESEMBARGADOR ANGELO VASCONCELOS FILHO, GIRASSOL E POSSIDÔNIO, J. DE LIMA E ARARAS | 801762/2014 | MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1330875 | 55453.13 | 10.560.289/0001-57 | J.L. MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 128/2018 | 04/07/2018 | 12 MESES | 992019.17 | - | 2190 DIAS | - | 44.90.51.00 | 287135.23 | - | - | 287135.23 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO 015/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS | 865616/2019 | REPASSE OGU | 567816.09 | 3905.44 | 19.869.416/0001-79 | LM CONSTRUÇÕES | 122/2019 | 05/09/2019 | 12 MESES | 2634135.4 | - | 730 DIAS | - | 44.90.51.00 | 95119 | 0 | 95119 | 95119 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS : Nº. 01/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS LAVRAS E MACHADO DE ASSIS | CONTRATO DE REPASSE Nᵒ. 1.030.699-38/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 341250 | 13650 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÂES EMPREENDIMENTOS LTDA | 066/2018 | 22/03/2018 | 12 MESES | 349101.14 | - | 2190 DIAS |  | 44.90.51.00 | 276932.11 | 0 | 0 | 276932.11 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS 002/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, CONCERNENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO DE RECURSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTRAS ENTIDADES, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES. | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 13.923.606/0001-40 | , | 054/2021 | 06/10/2021 | 12 MESES | R$ 100.971,84 | - | 12 MESES | R$ 100.971,84 | 33.90.39.00 | 92557.52 |  | 92557.52 | 117820.48 | FINALIZADO
TOMADA DE PREÇOS 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO LOPES DE ALBUQUERQUE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ-PE. | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | 545567.73 | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL - EIRELI ME | 056/2021 | 20/10/2021 | 90 DIAS | 514498.61 | 31/03/2022 | 180 DIAS | -5153.73 | 44.90.51.00 | 471978.72 | - | 471978.72 | 471978.72 | FINALIZADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM EFICIÊNCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ E AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DAS ÁREAS: URBANAS, RURAIS, LOGRADOUROS, BEIRA RIO, SÍTIOS HISTÓRICOS, PRAÇAS, PE?S, MORROS DO MUNICÍPIO DEDA ILHA DE ITAMARACÁ, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA. | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | 1026554.93 | 32.746.704/0001-22 | E F DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | 039/2022 | 08/03/2022 | 12 MESES | 479890 | - | - | - | 33.90.39.00 | 329442.71 | - | 329442.71 | 329442.71 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA D EPAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍPEDO DE TRECHO DA RUA TAMANDARÉ NO FORTE ORANGE SEDE DESTE MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | PLOA 2021 219/2020 | FEM/SEPLAG | 299416.49 | 153765.68 | 23.593.622/0001-76 | LINS SERVIÇOS E CONSTRUTUTORA | 061/2022 | 11/07/2022 | 150 DIAS | 362501.22 | - | - | 19653.32 | 44.90.51.00 | 135419.78 | - | 135419.78 | 135419.78 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO D AILHA D EITAMARACÁ-PE | FEM III (2015) | FEM/SEPLAG | 1081419.48 | 80660.43 | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | 085/2022 | 27/07/2022 | 180 DIAS | 1090488.58 |  | 540 DIAS | 157806.25 | 44.90.51.00 | 569543.94 | - | 203293.92 | 569543.94 | PARALIZADA
TOMADA DE PREÇO 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTRELA DE LIA NO BAIRRO DE JAGUARIBE, MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | EP 50/2017 | FEM/SEPLAG | 249999.74 | 24520.38 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS EIRELI | 063/2022 | 11/07/2022 | 180 DIAS | 274045.05 | - | 540 DIAS | - | 44.90.51.00 | 61404.39 | - | 42179 | 61404.39 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS DE TRECHO DAS RUAS CARMELIA, EGIMÁRIO P. DE MENEZES, VICE PREFEITO JOAQUIM FERREIRA, COLÔMBIA, ROUXINOL E TRECHO DA RUA PANTANAL ´PILAR - ILHA DE ITAMARACÁ/PE | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 27.717.399/0001-82 | BDIAS CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI | 117/2022 | 13/10/2022 | 180 DIAS | 876114.74 | - | - | - | 44.90.51.00 | 728895.55 | - | 581957.14 | 728895.55 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 003/2018 | CONSTRUÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA AMPLIADA, NO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ/PE | 13.101.6740001/17-001 | MINISTÉRIO DA SAUDE/FNS/FUNDO A FUNDO | 218000 | 105053.99 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 172/2018 | 06/09/2018 | 12 MESES | 319823.45 | - | 2555 DIAS | -9.01 | 44.90.51.00 | 209893.53 | - | - | 209893.53 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS 008/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DO SOSSEGO | 9172/204 | FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR | 509999.28 | 182133.41 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 137/2019 | 13/01/2020 | 12 MESES | 541.936,58 | - | - | - | 44.90.51 | 150197.13 | - | - | 150197.13 | INACABADA
TOMADA DE PREÇO 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PRÓ INFÂNCIA TIPO C NO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ - PE | PAR Nº 81783 | FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR - EMENDA PARLAMENTAR Nº 29430008/2012 | 1282149.63 | - | 12.020.437/0001-76 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 075/2017 | 22/06/2017 | 8 MESES | 1.282.149,63 | - | 3120 DIAS | - | 44.90.51 | 139226.82 | - | - | 139226.82 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇO 004/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TIPO 6 SALAS NO ALTO DA FELICIDADE | PAR Nº 130159 | FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR | 978785.18 | 58965.16 | 10.560.289/0001-57 | J.L MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 082/2019 | 17/04/2019 | 12 MESES | 978.785,18 | - | 2190 DIAS |  | 44.90.51 | 21263.76 | - | - | 21263.76 | PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS 005/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA TIPO 6 SALAS NO QUATRO CANTOS | 130160/2018 | FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR | 1305046.63 | 54054.47 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA | 083/2019 | 03/06/2019 | 12 MESES | 1.070.878,15 | - | 2190 DIAS | 54054.47 | 44.90.51 | 269465.5 | - | 0 | 269465.5 | PARALISADA
CONVITE 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA QUE COMPREENDERA TODO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(POSTOS DE SRVIÇOS), TODO MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DOS SEVRIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EVENTUAIS E SOB DEMANDA, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ILHA DE ITAMARACA/PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | 329714.56 | 27.486.144./0001-56 | CC PAES BARRETO EIRELLI -ME | 005/2021 | 07/062021 | 6 MESES | R$ 325.999,46 | - | - | - | 44.90.51 | - | - | - | - | PARALISADA
DISPENSA 022/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA MUNICIPAL | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | 33000 | 42.423.153/0001-91 | PRESTTO CONSULTORIA EIRELI | 083/2021 | 01/12/2021 | 2 MESES | R$ 31.638,75 | - | - | - | 33.90.39.00 | 16638.75 | - | 16638.75 | 31638.75 | FINALIZADA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA AS MARGENS DA AVENIDA JOÃO PESSOA GUERRA NO RIO AMBAR NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES INDICADAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - |  | 20.198.694/0001-20 | C3 ENGENHARIA LTDA | 073/2022 | 28/06/2022 | 180 DIAS | R$ 4.026.232,34 | - | - | - |  | 770176.47 | - | 770176.47 | 770176.47 | PARALISADA
ADESÃO 002/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA DE PREDIOS/LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIO DE ILHA DE ITAMARACÁ | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 30.756.453/0001-03 | B.M.C ROCHA - CONSTRUÇÕES | 064/2022 | 13/05/2022 | 12 MESES | 2500000 |  | 365 DIAS |  | 44.90.51.00 | 1114108.12 |  | 632156.84 | 1114108.12 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOAQUIM GONDRAN NO BAIRRO ELDORADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ. | - | FEM/SEPLAG | 129937.9 | - | 09.926.171/0001-10 | COESA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA | 095/2023 | 26//07/2023 | 60 DIAS | 125744.58 |  | 120 DIAS |  | 44.90.51.00 | 47361.75 |  | 47361.75 | 47361.75 | PARALISADA
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIAIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARCÁ-PE | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 22.594.155/0001-36 | GLIDDEM EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 044/2023 | 24/04/2023 | 12 MESES | 3961191 | 05/10/2023 |  | 348115.98 | 3.3.90.39 | 2164695.18 | - | 1806626.54 | 1806626.54 | FINALIZADO
INEXIBILIDADE Nº 029/20218 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO DE RESÍUDOS SÓLIDOS URBANDOS CLASSE II A (DOMICILIAR), COM PREVISÃO DE 1500 TON, MENSAIS. | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 07.534.580/0001-46 | CTR - PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍUDOS LTDA | 156/2018 | 26/06/2018 | 12 MESES | 1023840 | 07/08/2023 | 36 MESES | 2231006.89 |  | 888582.86 |  | 888582.86 |  | FINALIZADO
INEXIBILIDADE Nº 048/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO DE RESÍUDOS SÓLIDOS GERADOS EM DOMICILIO, COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES, LIMPEZA PÚBLICA DAS VIAS E LOGRADOURO, INDUSTRIAIS E OUTROS ENQUADRADOS NA CLASSE IIA, NBR 10.004/20004, COM PREVISÃO ESTIMADA DE 1.500 TON. MENSAIS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | - | - | 07.534.580/0001-46 | CTR - PE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍUDOS LTDA | 097/2023 | 08/07/2023 | 12 MESES | 1415160 |  |  |  | 33.90.3900 | 476358.58 | - | 476358.58 | 476358.58 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA DA BIQUINHA, NI MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | FEM 2015 EP 69/2022 | FEM/SEPLAG | 368740.37 | - | 26.824.001/0001-44 | A.J. REALIZE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES | 145/2022 | 27/12/2023 | 12 MESES | 361504.98 | - | - |  | 44.90.51 | - | - | - | - | ANDAMETO
. | [14 empty] | TOTAL | 9579386.88 | 0 | 6589849.58 | 8372998.34
Ilha de Itamaracá, 15 de Janeiro de 2024
______________________________________________
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA