## infra
RESOLUÇÃO TC Nº 008/2014 / ANEXO V / MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCICIO FINANCEIRO: 2014
PERIODO REFERENCIAL: 01/01/2014 A 31/12/2014
					DESPESAS NO EXERCICIO
MODALIDADE / Nº. LICITAÇÃO	IDENTICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENCIO				CONTRATADO		CONTRATO					TERMO ADITIVO
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE R$	CONTRA PARTIDA R$	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº. / ANO	DATA / INICIO	PRAZO	VALOR DO CONTRATO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALORES ADITADOS	REAJUSTES	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL EXECUTADO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
CC-001/2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	***	***	***	***	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA - EPP	078/2013	01.09.2013	12 MESES	2.656.570,06	31/8/2014	***	***	***	3.3.90.39	1.534.493,50	1.534.493,50	1.534.493,50	1.534.493,50	ENCERRADO
DE-024/2014	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	***	***	***	***	08.951.369/0001-91	HÁ CUNHA AMBIENTAL - ME	079/2014	1/9/2014	180 DIAS	1.463.593,14	28/2/2015	***	***	***	3.3.90.39	663.689,73	463.952,02	463.952,02	463.952,02	EM ANDAMENTO
IN – 007/2013	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	***	***	***	***	01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	039/2013	29/5/2013	12 MESES	20.457,84	EM ANDAMENTO	12 MESES	***	***	3.3.90.39	21.479,12	17.231,30	17.231,30	17.231,30	EM ANDAMENTO
IN – 006/2013	SERVIÇOS DE ATERRO SANITARIO	***	***	***	***	07.534.580/0001-46	C.T.R – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	034/2013	2/5/2013	12 MESES	528.000,00	EM ANDAMENTO	12 MESES	37.680,00	37.680,00	3.3.90.39	510.144,46	417.310,74	417.310,74	417.310,74	EM ANDAMENTO
PREGÃO-023/2014	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	***	***	***	***	14.618.114/0001-04	OGA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA-ME.	088/2014	9/10/2014	12 MESES	1.533.163,33	EM ANDAMENTO	***	***	***	3.3.90.39	169.638,00	169.638,00	169.638,00	169.638,00	EM ANDAMENTO
CV-072/2013	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS NAS RUAS PD.MIGUEL, PD. MACHADO E BENIGNO CORDEIRO GALVÃO	***	***	***	***	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	173/2013	29/11/2013	90 DIAS	64.127,93	16/7/2014	90 DIAS	***	***	4.4.90.51	16.176,15	16.176,15	16.176,15	34.271,06	ENCERRADO
TP- 003/2012	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALDIR PESSOA, AYRTON SENA, TANCREDO NEVES E SAUDADE	017/2012	SECID – SECRETARIA DAS CIDADES	300.000,00	76.695,45	10.999.448/0001-14	T & S ENGENHARIA LTDA- EPP	059/2012	12/9/2012	180 DIAS	376.695,45	PARALIZADA	360 DIAS	***	***	4.4.90.51	50.695,26	50.695,26	50.695,26	192.901,23	PARALIZADA
TP-001/2014	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DAS RUAS DA ALEGRIA E BIQUINHA-ROQUE SANTEIRO	***	***	***	***	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	025/2014	12/5/2014	90 DIAS	172.963,42	17.11.2014	180 DIAS	***	***	4.4.90.51	169.516,18	169.516,18	169.516,18	169.516,18	ENCERRADO
CC-044/2014	PINTURA DE PAREDES E ESQUADRIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	***	***	***	***	19.952.856/0001-95	CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA-ME	096/2014	14/11/2014	90 DIAS	77.284,25	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	27.820,24	***	***	***	EM ANDAMENTO
CC-046/2014	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DAS RUAS SENADOR PAULO GUERRA E CAPITÃO VICENTE MADUREIRA	***	***	***	***	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	097/2014	1/12/2014	90 DIAS	146.965,40	EM ANDAMENTO	***	***	***	4.4.90.51	49.762,10	31.946,75	31.946,75	31.946,75	EM ANDAMENTO
TP-003/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS JOÃO DE BARROS, BARILOCHE, HERMANO CORDEIRO GALVÃO, CAMPO SANTO, CAPITÃO GUERRA, BERTIOGAS.	TA-Nº076/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM	905.659,86	25.032,43	16.819.638/0001-99	AP. CONSTRUÇÕES LTDA-ME	150/2013	2/1/2014	90 DIAS	868.842,43	PARALIZADA	270 DIAS	***	***	4.4.90.51	636.741,15	593.470,65	593.470,65	593.470,65	PARALIZADA
TOTAL				1.205.659,86	101.727,88					7.908.663,25			37.680,00	37.680,00		3.850.155,89	3.464.430,55	3.464.430,55	3.624.731,43

EVILACIO JOSÉ DA CUNHA AMARAL - ENGENHEIRO CIVIL					CPF Nº. 084.160.104-63
JOAO BATISTA DE ANDRADE - SECRETÁRIO					CPF Nº. 793.575.634-15
PAULO BATISTA ANDRADE - PREFEITO					CPF Nº. 793.573.774-68

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data, 18 / 03 / 2015.

Evilácio José da Cunha Amaral João Batista de Andrade / Eng.Civil – CREA 6266 – 2ªRG Secretario de Infraestrutura / CPF Nº. 084.160.104-63 CPF Nº. 793.575.634-15

## educação
RESOLUÇÃO TC Nº 008/2014 / ANEXO V / MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXERCICIO FINANCEIRO: 2014
PERIODO REFERENCIAL: 01/01/2014 A 31/12/2014
					DESPESAS NO EXERCICIO
MODALIDADE / Nº. LICITAÇÃO	IDENTICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENCIO				CONTRATADO		CONTRATO					TERMO ADITIVO
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE R$	CONTRA PARTIDA R$	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº. / ANO	DATA / INICIO	PRAZO	VALOR DO CONTRATO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALORES ADITADOS	REAJUSTES	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR TOTAL EXECUTADO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
CC-001/2012	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	TC Nº 363.417.96/2012-PE	MINISTERIO DA CULTURA/CAIXA	2.020.000,00	321.475,27	10.999.448/0001-14	T & S ENGENHARIA LTDA- EPP	064/2012	28.09.2012	180 DIAS	1.944.197,35	PARALIZADA	360 DIAS	***	***	4.4.90.51	199.692,83	199.692,83	199.692,83	561.129,31	PARALIZADA
TP- 001/2013	PINTURA E RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	***	***	***	***	02.072.733/001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	001/2014	10.01.2014	900 DIAS	497.421,07	EM ANDAMENTO	270 DIAS	***	***	4.4.90.51	373.667,26	313.117,82	313.117,82	313.117,82	EM ANDAMENTO

TOTAL				2.020.000,00	321.475,27					2.441.618,42					573.360,09	512.810,65	512.810,65	874.247,13

EVILACIO JOSÉ DA CUNHA AMARAL - ENGENHEIRO CIVIL					CPF Nº. 084.160.104-63
MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA DE MENEZES - SECRETÁRIO					CPF Nº. 179.699.994-68
PAULO BATISTA ANDRADE - PREFEITO					CPF Nº. 793.573.774-68

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data, 18 / 03 / 2015.

Evilácio José da Cunha Amaral Maria da Conceição Mesquita de Menezes / Eng.Civil – CREA 6266 – 2ªRG Secretario de Educação / Responsável pela Unidade Executora / CPF Nº. 084.160.104-63 CPF Nº. 179.699.994-68